## Tổng quan
DASHBOARD HÀNH ĐỘNG V2 | Trợ lý AI tra cứu tài liệu nội bộ
Trạng thái | Sau phản biện — số liệu GIẢ ĐỊNH phải thay bằng dữ liệu thật
Sản phẩm | Trợ lý AI tra cứu tài liệu nội bộ
Người dùng | Nhân viên vận hành xử lý yêu cầu khách hàng
Ba workflow | Tìm chính sách; tóm tắt hướng dẫn; kiểm chứng trước phản hồi
Vấn đề đo được | Tỷ lệ tác vụ hoàn tất theo TO-BE thấp; thời gian và làm lại chưa cải thiện
Nguyên nhân gốc | Thiếu trust architecture; thiếu owner/handoff trong workflow
Quyết định | SỬA rồi tiếp tục pilot hẹp; CHƯA rollout rộng
Điều kiện dữ liệu | Baseline từ ≥10 tác vụ + phỏng vấn 3–5 người trước gate 30 ngày

## Chẩn đoán
Framework/Trục | Nhận định | Mức | Bằng chứng/kiểm chứng
Gartner-Lite — Direction | Mục tiêu giảm thời gian tra cứu rõ | ĐẠT | Phạm vi case
Gartner-Lite — Readiness | Thiếu owner và lịch cập nhật nguồn | THIẾU | Dấu hiệu trong đề; cần audit nguồn
Gartner-Lite — Absorption | Thiếu owner chất lượng và vòng phản hồi | THIẾU | Dấu hiệu workflow; cần phỏng vấn
ADKAR — Desire | Ngại tin câu trả lời vì thiếu nguồn | NGHẼN | Dấu hiệu trong đề; cần phỏng vấn 3–5 người
Mollick | AI tìm/tóm tắt; người kiểm chứng và quyết định | CHƯA RÕ | AS-IS chưa có RACI
Nguyên nhân gốc 1 | Thiếu kiến trúc tin cậy | GỐC | Thiếu nguồn, QA và chuyển người
Nguyên nhân gốc 2 | AI nằm ngoài workflow chính thức | GỐC | Không có owner/handoff
Kết luận | Sửa tin cậy và workflow trước khi tăng usage | HÀNH ĐỘNG | Đo log + QA + phỏng vấn

## Workflow
Workflow | AS-IS | TO-BE v2 | Vai trò AI | Quyền/Owner cuối | Kiểm soát & ngoại lệ
Tìm chính sách | Tìm nhiều thư mục/hỏi đồng nghiệp | Hỏi AI → xem nguồn, phiên bản, ngày hiệu lực | Tìm/xếp hạng trong nguồn được duyệt | Nhân viên vận hành | Thiếu/cũ/sai quyền → chặn dùng, route Data Owner
Tóm tắt hướng dẫn | Đọc và tự ghi chú | AI tóm tắt kèm đoạn dẫn → người đối chiếu | Tạo nháp, không phê duyệt | Nhân viên vận hành | Mâu thuẫn nguồn → route SME, ghi log
Kiểm chứng | Không có bước chuẩn | Checklist nguồn → đối chiếu → dùng/báo lỗi | Gợi ý độ tin cậy và đoạn nguồn | Nhân viên vận hành chịu trách nhiệm | Độ tin cậy thấp → không dùng; QA lấy mẫu hàng tuần
Vòng phản hồi | Phản hồi rời rạc | Gắn nhãn lỗi → triage → sửa nguồn/prompt → đóng lỗi | Tự động logging/routing rủi ro thấp | AI Product Owner | Lỗi nghiêm trọng → tạm dừng workflow bị ảnh hưởng

## Roadmap
Giai đoạn | Gate quyết định | Hành động | Owner | Tiêu chí qua gate
0–30 ngày | Chứng minh vấn đề & đo được | Khoá TO-BE; audit nguồn/quyền; ≥10 tác vụ; 3–5 phỏng vấn | Process Owner + Data Owner | Baseline đủ; 100% nguồn pilot có owner/lịch cập nhật; TO-BE duyệt
31–60 ngày | Chứng minh chất lượng & hành vi | Trích nguồn/phiên bản; QA ≥30 câu/tuần; office hour; triage lỗi | AI Product Owner + QA Lead | Nguồn hợp lệ ≥95%; không làm lại ≥90%; lỗi nghiêm trọng = 0
61–90 ngày | Chứng minh giá trị & governance | So nhóm/baseline; review quyền/chi phí; chốt SOP và owner | Business Owner | Thời gian ≤7 phút; hoàn tất TO-BE ≥75%; quality gate giữ 2 tuần
Quy tắc | Mở rộng/Sửa/Dừng | Mở rộng nếu tất cả gate đạt; sửa nếu giá trị đạt nhưng quality/behavior hụt; dừng nếu lỗi nghiêm trọng hoặc không cải thiện sau 1 chu kỳ sửa | Business Owner | Biên bản quyết định có dữ liệu và owner

## Metrics
Cấp | Tầng | Chỉ số/định nghĩa | Baseline | Mục tiêu/Gate | Nguồn dữ liệu | Owner | Khi chỉ số xấu
Product | Tin cậy | % câu trả lời có nguồn hợp lệ: đúng tài liệu, đúng quyền, còn hiệu lực | 55% (GIẢ ĐỊNH; đo ≥30 mẫu) | ≥95% trong 2 tuần | Log câu trả lời + registry tài liệu | AI Product Owner | Khoanh nguồn lỗi; Data Owner sửa/ẩn; chạy lại eval trước mở
Product | Rủi ro | Số lỗi nghiêm trọng do dùng câu trả lời sai | Chưa đo | 0 | Incident log + QA | Risk/QA Lead | Tạm dừng workflow liên quan; điều tra và phê duyệt lại
Workflow | Hành vi | % tác vụ hoàn tất đủ Hỏi AI → Xem nguồn → Kiểm chứng | 25% (GIẢ ĐỊNH; log tuần 1) | ≥75% | Event log theo task ID | Team Lead | Phỏng vấn 5 ca bỏ bước; sửa UX/SOP/hỗ trợ tại chỗ
Workflow | Năng suất | Trung vị phút từ mở tác vụ đến kiểm chứng xong | 12 phút (GIẢ ĐỊNH; ≥10 tác vụ) | ≤7 phút và không giảm quality | Timestamp hệ thống tác vụ | Process Owner | Phân tích từng bước; sửa retrieval/handoff; không nới quality gate
Workflow | Chất lượng | % tác vụ đạt QA ngay, không phải làm lại | 70% (GIẢ ĐỊNH; ≥30 mẫu) | ≥90% | QA form liên kết task ID | QA Lead | Tăng QA tạm thời; phân loại lỗi; sửa nguồn/prompt/SOP
Workflow | Giá trị | % yêu cầu khách hàng đúng SLA ở nhóm pilot | 82% (GIẢ ĐỊNH) | ≥90% và cao hơn baseline ≥5 điểm % | Ticketing/CRM | Business Owner | Nếu không tăng sau 1 chu kỳ sửa: dừng mở rộng, đánh giá lại

## Phản biện v1-v2
Góp ý | Vấn đề ở v1 | Thay đổi trong v2 | Cách chứng minh
1 (mô phỏng — cần xác nhận) | Có trích nguồn chưa nói nguồn đúng/còn hiệu lực | Định nghĩa nguồn hợp lệ; thêm registry, QA và incident guardrail | QA ≥30 mẫu/tuần + incident log
2 (mô phỏng — cần xác nhận) | Usage có thể tăng mà không tạo giá trị | Đo completion TO-BE, timestamp, làm lại và SLA | Event log + task ID + ticketing/CRM
Khác biệt quyết định | V1: tiếp tục pilot chung chung | V2: sửa/pilot hẹp với gate mở rộng-sửa-dừng | Biên bản gate 30/60/90