## Tổng quan
DASHBOARD HÀNH ĐỘNG V1 | Trợ lý AI tra cứu tài liệu nội bộ
Trạng thái | Bản trước phản biện — số liệu mẫu cần thay bằng dữ liệu thật
Sản phẩm | Trợ lý AI tra cứu tài liệu nội bộ
Người dùng | Nhân viên vận hành xử lý yêu cầu khách hàng
Workflow | Tìm chính sách; tóm tắt hướng dẫn; kiểm chứng trước phản hồi
Triệu chứng | Người dùng vẫn tìm file hoặc hỏi đồng nghiệp
Quyết định sơ bộ | Tiếp tục pilot

## Chẩn đoán
Framework/Trục | Nhận định | Mức | Bằng chứng/kiểm chứng
Gartner-Lite — Direction | Mục tiêu giảm thời gian tra cứu rõ | ĐẠT | Phạm vi case
Gartner-Lite — Readiness | Thiếu owner và lịch cập nhật nguồn | THIẾU | Dấu hiệu trong đề; cần audit nguồn
Gartner-Lite — Absorption | Thiếu owner chất lượng và vòng phản hồi | THIẾU | Dấu hiệu workflow; cần phỏng vấn
ADKAR — Desire | Ngại tin câu trả lời vì thiếu nguồn | NGHẼN | Dấu hiệu trong đề; cần phỏng vấn 3–5 người
Mollick | AI tìm/tóm tắt; người kiểm chứng và quyết định | CHƯA RÕ | AS-IS chưa có RACI
Nguyên nhân gốc 1 | Thiếu kiến trúc tin cậy | GỐC | Thiếu nguồn, QA và chuyển người
Nguyên nhân gốc 2 | AI nằm ngoài workflow chính thức | GỐC | Không có owner/handoff

## Workflow
Workflow | AS-IS | TO-BE v1 | AI | Người chịu trách nhiệm | Khi AI không chắc
Tìm chính sách | Tìm nhiều thư mục/hỏi đồng nghiệp | Hỏi AI → xem trích nguồn | Tìm và xếp hạng | Nhân viên vận hành | Tìm thủ công
Tóm tắt hướng dẫn | Đọc và tự ghi chú | AI tóm tắt → người đọc lại | Tạo bản tóm tắt | Nhân viên vận hành | Hỏi SME
Kiểm chứng | Không có bước chuẩn | Mở tài liệu nguồn → đối chiếu | Gợi ý đoạn nguồn | Nhân viên vận hành | Không sử dụng kết quả

## Roadmap
Giai đoạn | Mục tiêu/Gate | Hành động | Owner | Dấu hiệu hoàn thành
0–30 ngày | Chứng minh vấn đề | Khoá phạm vi; audit nguồn; đo ≥10 tác vụ | Process Owner + Data Owner | Có baseline, data owner và TO-BE được duyệt
31–60 ngày | Chứng minh chất lượng | Bật trích nguồn; QA mẫu; hỗ trợ người dùng | AI Product Owner + QA Lead | Có báo cáo chất lượng và vòng phản hồi
61–90 ngày | Quyết định mở rộng | So mục tiêu; rà governance; chốt vận hành | Business Owner | Quyết định mở rộng/sửa/dừng bằng dữ liệu

## Metrics
Cấp | Tầng | Chỉ số | Baseline | Mục tiêu | Nguồn dữ liệu | Owner | Khi chỉ số xấu
Product | Sử dụng | Tỷ lệ người dùng hoạt động tuần | 35% (GIẢ ĐỊNH) | ≥70% | Log đăng nhập | AI Product Owner | Đào tạo lại
Product | Tin cậy | Tỷ lệ câu trả lời có trích nguồn | 55% (GIẢ ĐỊNH) | ≥90% | Log câu trả lời | AI Product Owner | Sửa prompt/RAG
Workflow | Năng suất | Trung vị thời gian tra cứu | 12 phút (GIẢ ĐỊNH) | ≤8 phút | Tự khai người dùng | Process Owner | Xem lại workflow
Workflow | Chất lượng | Tỷ lệ không phải QA làm lại | 70% (GIẢ ĐỊNH) | ≥85% | QA mẫu | QA Lead | Tăng cỡ mẫu QA